Утверждаю:КозловаИ.Г. заведующая МБДОУ «Детский сад компенсирующего вида №87» «_______»______2016г.

Дорожная карта внедрения профессионального стандарта   «Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)»/ «Педагог дополнительного образования детей и взрослых»

в  МБДОУ «Детский сад компенсирующего вида №87»

Цель:  Обеспечение перехода образовательной организации на работу в условиях действия профессионального стандарта  педагога  с 1 января 2017г.

Задачи:

- Организация  повышения квалификации педагогических работников в ОО (наименование организации по уставу)  в соответствии с требованиями профстандарта.

- Совершенствование  системы аттестации педагогических работников на основе профессионального  стандарта.

- Обеспечение  деятельности педагогов по  эффективному контракту.

- Повышение престижа профессии педагога.

Индикаторы:

-  совершенствование персонифицированных моделей повышения квалификации на основе профессионального стандарта;

- внедрение пакета типовых документов образовательной  организации, работающей в условиях профессионального стандарта;

- апробация методики оценки соответствия педагогических работников уровню профессионального стандарта.

- доля  педагогических работников,  прошедших повышение  квалификации  в  соответствии  с  профессиональным  стандартом 98,8%;

- аттестация  педагогических  работников  ОО на  основе  требований  профессионального  стандарта   100%.

1 этап: Подготовительный: проведение мероприятий информационного сопровождения, разработка нормативных правовых актов (май-декабрь 2016г.);

2 этап: Внедрение  профессионального стандарта «Педагог» в учреждении (с 1 января 2017 г.)

1 этап:  Подготовительный (май-декабрь 2016г.)

| Мероприятие | Ответственный | Срок исполнения | Результат |
| --- | --- | --- | --- |
| Организационно-правовое обеспечение и информационное сопровождение |
| 1.Организация рабочей группы по введению профессионального стандарта «Педагог». 2.Разработка и утверждение Дорожной карты внедрения профессионального стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)»/ «Педагог дополнительного образования детей и взрослых» | Администрация ДОУ Рабочая группа | 01 июня 2016 01 июня 2016 | Приказ № от 25 мая 2016 г. План Дорожной карты по внедрению профессионального стандарта |
| 3.Организация ознакомления педагогических работников с содержанием профессионального стандарта «Педагог»: -организация обсуждения на педагогических, методических советах (объединениях), совещаниях при руководителе ОО; -размещение информации на стендах, сайте организации | Администрация | 28 августа 2016 | Протоколы педагогических советов № 1, Заседание методического совета |
|  | Члены рабочей группы | 26 мая 2016 | Протокол №1 совещаний при руководителе ДОУ Практические семинары |
|  | Администрация | 16 мая 2016 | Информационный стенд с материалами профстандарта |
|  |  | май,июнь | Обновление материалов раздела сайта «Документы». Создание подрубрики «Профстандарт педагога |
| Разработка внутреннего стандарта ДОУ- документа, определяющего квалификационные требования к педагогу, соответствующего реализуемым в ОО программам. | Администрация Члены рабочей группы | 01 сентября 2016 | Наличие внутреннего стандарта ОО |
| 4. Разработка положения об утверждении уровней профессионального стандарта педагога в ОО: -«начинающий педагог», «продвинутый педагог», «педагог-методист», «педагог-исследователь» и т.д. | Администрация Члены рабочей группы | 01 сентября 2016 | Наличие положения, регламентирующего порядок установления уровня профессионального стандарта педагога в ОО |
| 5.Разработка, согласование и утверждение локальных нормативных актов ДОУ в области формирования кадровой политики, трудовых отношений с педагогами, оценки качества труда педагогических работников |  | Администрация Члены рабочей группы | Новые редакции документов: - должностные инструкции, - трудовой договор, - коллективный договор, - правила внутреннего трудового распорядка |
| 6.Разработка положения о порядке проведения внутреннего аудита в ДОУ | Администрация Члены рабочей группы | 01 сентября 2016 | Наличие Положения о внутреннем аудите |
| 7.Внесение изменений в Программу развития ДОУ | Администрация Члены рабочей группы | 01 сентября 2016 | Изменение перечня мероприятий, целевых показателей |
| 8.Ознакомление педагогических работников ОО с вновь разработанными локальными нормативными актами, регламентирующими социально-трудовые отношения в организации, изменениями в ранее изданные нормативные и локальные акты | Администрация Члены рабочей группы | 01ноября 2016 | Заключенные трудовые договоры, подписанные должностные инструкции, внесение изменений в коллективный договор, правила внутреннего распорядка |
| 9.Ознакомление родителей (законных представителей) обучающихся с внесенными изменениями в Программу развития . | Администрация | 01 октября 2016 | Протоколы родительских собраний №1 от 22.09.16. |
| 2.Определение соответствия профессионального уровня педагогических работников МБДОУ «Детский сад компенсирующего вида №87» требованиям стандарта |
| 1.Организация и проведение процедуры самооценки педагогами своей квалификации в соответствии с уровнями профессионального стандарта педагога в ДОУ (наименование организации по уставу), Например, «начинающий педагог», «продвинутый педагог», «педагог-методист», «педагог-исследователь» и т.д., трудовыми функциями профессионального стандарта. Разработка графика проведения процедуры самооценки педагогами своей квалификации |  | 01 сентября 2016 | Приказ № по ДОУ, регламентирующий порядок проведения процедуры самооценки педагогами своей квалификации в соответствии с уровнями профессионального стандарта. Разработка инструментария по выявлению соответствия профессиональных компетенций педагогов инвариантной и внутриорганизационной части профессионального стандарта |
| 2.Корректировка рабочих программ педагогов по предметам с учетом требований профессионального стандарта | Педагоги Администрация | 01 сентября 2016 | Обновленные рабочие программы педагога |
| 3.Организация и проведение внутреннего аудита в ДОУ | Внутренние аудиторы | с 1 октября по 1 декабря 2016 | Оценка квалификации работников, а также оценка соответствия предъявляемым к ним профессиональным требованиям |
| 4..Анализ затруднений педагогов на заседаниях методического совета (объединения), определение возможности их преодоления на уровне ДОУ | 01 декабря . 2016 | Администрация | Типологизация выявленных проблем по результатам самооценки педагогов, внутреннего аудита, результатов контроля, внутренней системы оценки качества образования. Проведение SWOT-анализа, направленного на определение возможностей решения выявленных проблем за счет внутренних ресурсов ДОУ и возможностей внешней среды |
| 5.Разработка предложений по совершенствованию работы методических служб ДОУ (внутрифирменной системы повышения квалификации) с учетом выявленного дефицита компетенций педагогов в соответствии с выделенными уровнями профессионального стандарта | Администрация | 15 декабря 2016 | Изменения в локальных актах, регламентирующих деятельность методических служб ДОУ . Разработка и реализации программы работы методических служб ДОУ, планов постоянно-действующих семинаров |
| 6.Составление дифференцированной программы профессионального развития педагогов ДОУ на основе оценки уровня соответствия компетенций педагога содержанию трудовых функций профессионального стандарта «Педагог» | Администрация Члены рабочей группы | до 20 декабря2016 | Установление уровня соответствия компетенции педагога содержанию трудовых функций |
| 7.Организация и проведение заседания педагогического совета ОО с целью разработки и утверждения оптимальных путей устранения проблем для каждого педагога | Администрация ОО | до 20 декабря2016 | Составление траектории индивидуального профессионального развития педагога (что, когда, где будет изучаться) |
| 3.Повышение квалификации педагогических работников МБДОУ «Детский сад компенсирующего вида №87» |
| 1.Анализ и корректировка локальных актов по вопросам организационного, информационного, материально-технического и финансового обеспечения реализации программ повышения квалификации педагогических работников ДОУ | Администрация Члены рабочей группы | 30 декабря 2016 | Локальные акты |
| 2. Разработка фондов оценочных средств (ФОС) по соответствующим программам с учетом требований профессионального стандарта | Администрация Члены рабочей группы | 30 ноября 2016 | Фонд оценочного инструментария |
| 3.Апробация по формированию индивидуальных заданий педагогов на повышение квалификации с учетом выявленных в ходе оценки квалификации дефицитов компетенций с точки зрения требований профессионального стандарта | Администрация Члены рабочей группы | 30 декабря2016 | Апробационные программы повышения профессионального уровня педагогических работников |
| 4.Корректировка программы повышения квалификации педагогов на основе выявленных в ходе оценки квалификации дефицитов компетенций с точки зрения требований профессионального стандарта | Администрация Члены рабочей группы | 30 декабря 2016 | Программа повышения квалификации педагогов. Электронное комплектование курсов при ИРО Заб кр |
| 4.Аттестация педагогических работников МБДОУ «Детский сад компенсирующего вида №87» |
| 1.Корректировка локальных актов, устанавливающих порядок создания и деятельности аттестационной комиссии МБДОУ«Детский сад компенсирующего вида №87», документального оформления содержания и результатов деятельности на основании рекомендаций вышестоящих организаций | Администрация | Декабрь 2016 | Локальные акты |
| 2.Апробация региональных и муниципальных методических рекомендаций по организации аттестации на основе профессионального стандарта | Администрация | Декабрь 2016 | Методические рекомендации |
| 3.Организация и осуществление консультативно-методической поддержки педагогических работников по вопросам аттестации с учетом требований профессионального стандарта | 01 ноября 2016 | Администрация | Полное и своевременное удовлетворение запросов целевой группы |
| 4.Организация и проведение семинаров для педагогических работников ДОУ по вопросам аттестации с учетом требований профессионального стандарта | Администрация | 01 ноября 2016 | Информирование об изменениях процедуры аттестации |
| 5.Составление плана аттестации педагогических работников МБДОУ (мониторинг) | Администрация | 31 декабря 2016 | План аттестации педагогических работников |

2 этап:  Внедрение (с 01.01.2017г.)

| 1.Организационно-методическое обеспечение самоанализа (самооценки) педагогическим работником своей профессиональной деятельности с целью установления ее соответствия требованиям профессионального стандарта | Администрация | 15 января 2017 | Инструментарий для проведения самоанализа, методические указания по его применению |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.Организация проведения самоанализа (самооценки) педагогическим работником своей профессиональной деятельности с целью установления ее соответствия требованиям профессионального стандарта | Администрация | 01 марта 2017 | План-график проведения самоанализа |
| 3.Составление персонифицированных программ повышения профессионального уровня педагогических работников учреждения с учетом результатов самооценки | Администрация Педагоги | 01 апреля 2017 | Программы повышения профессионального уровня педагогических работников |
| 4.Модернизация системы подготовки и переподготовки педагогических кадров. Планирование повышения квалификации (профессиональной переподготовки) педагогов | Администрация | 1апреля 2017 | Утвержденный план повышения квалификации (профессиональной переподготовки) педагогических работников) |
| 5.Организация диссеминации полученных знаний в ходе повышения квалификации (переподготовки) | Администрация | до 01 сентября 2017 | Повышения профессионального уровня педагогов посредством самообразования, целевых курсов, стажировочных площадок, мастер-классов, дистанционого обучения и т.д. |
| 1.Организация деятельности аттестационной комиссии в ОО с целью подтверждения соответствия педагогических работников занимаемой должности | Администрация | в течение 2017 | Кадровое и организационно-методическое обеспечение деятельности аттестационной комиссии в |
| 2.Организация и проведение квалификационных испытаний педагогических работников | Администрация ,аттестационная комиссия | 2-ое полугодие 2017 | Экспертные заключения о соответствии педагогических работников занимаемой должности |
| 3.Внесение дополнений в программы сопровождения молодых специалистов в период адаптации | Администрация | 01 сентября 2017 | Адаптированные программы сопровождения молодых специалистов к требованиям профессионального стандарта |
| 4.Организация тьюторского сопровождения молодых педагогов, системы наставничества в ДОУ | Администрация Педагоги | постоянно | Приказ № от «О закреплении наставников, тьюторов |
| 5.Организация участия педагогов ДОУ в профессиональных Всероссийских, краевых и муниципальных конкурсах. | Администрация | постоянно | Стимулирование педагогов ДОУ к эффективной образовательной деятельности, выявление и распространение успешного педагогического опыта. Повышение привлекательности профессии |
| 6.Организация мероприятий, направленных на популяризацию деятельности педагогов - победителей конкурсов профессионального мастерства | Администрация | постоянно | План мероприятий |
| 7.Размещение информационных статей на сайте ДОУ, комитета образования, СМИ об успешной профессиональной деятельности педагогов ДОУ. Создание роликов о деятельности педагогов | Администрация | постоянно | Статьи в СМИ, на сайтах |