**Дорожная карта введения Федерального Государственного образовательного стандарта**

**дошкольного образования**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование мероприятий** | | | **Срок исполнения** | | | | | **Результат** | | **Формы отчетных документов** | | | | **Ответствен-ные**  **исполнители** | | |
| 1 | 2 | | | 3 | | | | | 4 | | 5 | | | | 6 | | |
| **1. Нормативное правовое обеспечение внедрения ФГОС дошкольного образования** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | | Изучение Федерального Государственного образовательного стандарта дошкольного образования | | Сентябрь, 2013г. | | | | | | Изучение документа | Отчёт | | | | | - Руководители ДОУ | |
| 1.2. | | Изучение инструктивно – методических писем по переходу на Федеральный Государственный образовательного стандарта дошкольного образования | | Сентябрь-октябрь, 2013г. | | | | | | Изучение документа | Отчёт | | | | | - Руководители ДОУ | |
| 1.3. | | Разработка плана сопровождения введения Федерального Государственного образовательного стандарта дошкольного образования в дошкольных образовательных учреждениях | | 01.10.2013г. | | | | | | Система мероприятий, обеспечивающих внедрение ФГОС ДО | План сопровождения приказ | | | | | - Комитет образования  - Рабочая группа  - Руководители Методического совета «Педаго-гический поиск»  - Совет руково-дителей ДОУ | |
| **2. Организационно – управленческое обеспечение внедрения ФГОС дошкольного образования** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1. | | Создание рабочей группы по подготовке введения Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования | | | 05.09. 2013г. | | Создание и определение функционала рабочей группы | | | | | | | Приказ о создании рабочей группы по подготовке введения ФГОС ДО, положение | - Комитет образования | | |
| 2.2. | | Организация курсовой подготовки по проблеме введения Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования | | | В течение 2013 – 2014 учебного года | | Поэтапная подготовка педагогических и управленческих кадров к введению ФГОС | | | | | | | Приказ об утверждении плана графика повышения квалификации, план курсовой подготовки | - Комитет образования  - Рабочая группа  - ЗабКИПКРО  - Руководители Методического совета «Педаго-гический поиск» | | |
| 2.3. | | Мониторинг уровня знаний заместителей заведующих по УВР требованиям ФГОС ДО | | | 15.09. 2013г. | | Получение объективной информации знаний зам. зав. по УВР | | | | | | | Анализ в ходе тематического совещания с зам. зав. по УВР | - Комитет образования  - Рабочая группа  - Руководители ДОУ | | |
| 2.4. | | Предварительный анализ ресурсного обеспечения в соответствии с требованиями ФГОС ДО | | | 10.10. 2013г. | | Получение объективной информации о готовности ОУ к переходу на ФГОС ДО | | | | | | | Анализ в ходе тематического совещания с заведующими ДОУ | - Комитет образования  - Рабочая группа  - Руководители ДОУ | | |
| 2.5. | | Организация участия различных категорий педагогических работников в муниципальных семинарах и других формах работы по вопросам введения ФГОС ДО | | | В течение 2013 – 2014 учебного года | | Обеспечение научно-методического сопровождения перехода и внедрения ФГОС ДО | | | | | | | Материалы семинаров | -Комитет образования  - Рабочая группа  - Руководители Методического совета «Педаго-гический поиск»  - Руководители ДОУ | | |
| 2.6. | | Организация индивидуального консультирования педагогов по вопросам психолого-педагогического сопровождения введения ФГОС | | | В течение 2013 – 2014 учебного года | | Определение возможных психологических рисков и способов их профилактики, расширение и обновление психодиагностического инструментария на основе запросов и современных достижений психологической науки | | | | | | | План работы психолога | -Руководители ДОУ  - Комитет образования  - Рабочая группа  - Руководители Методического совета «Педаго-гический поиск» | | |
| 2.7. | | Разработка и утверждение примерной основной образовательной программы ДОУ | | | 01.12. 2013г. | | Создание ООП ДОУ | | | | | | | Протоколы рабочей группы | - Руководители ДОУ  - Комитет образования  - Рабочая группа | | |
| 2.8. | | Внесение изменений в локальные акты деятельности ДОУ | | | В течение 2013 – 2014 учебного года | | Дополнения в документы, регламентирующие воспитательно – образовательную деятельность ДОУ по внедреню ФГОС ДО | | | | | | | Изменённые локальные акты, приказы | - Руководители ДОУ  - Рабочая группа | | |
| 2.9. | | Мониторинг введения ФГОС ДО | | | 10.10. 2013г.  01.04.2014г. | | Диагностические материалы | | | | | | | План контроля | - Руководители ДОУ  - Комитет образования  - Рабочая группа | | |
| 2.10. | | Проведение тематического совещания для заведующих и зам. зав. по УВР «Введение ФГОС дошкольного образования: проблемы и перспективы» | | | Апрель , 2014г. | | Активное профессиональное взаимодействие по обмену опытом, обсуждению проблем и поиску их решения | | | | | | | Протокол совещания | - Комитет образования  - Рабочая группа  - Руководители ДОУ | | |
| 2.11. | | Внесение изменений в систему оценки качества дошкольного образования в соответствии ФГОС ДО | | | 01.03.2014г. | | Обеспечение инструментариев качества дошкольного образования в соответствии ФГОС ДО | | | | | | | Методические материалы | - Комитет образования  - Рабочая группа | | |
| 2.12. | | Разработка методических рекомендаций к организации развивающей среды в соответствии ФГОС ДО | | | 01.03.2014г. | | Методические рекомендации | | | | | | | Методические материалы | - Руководители Методического совета «Педаго-гический поиск» | | |
| 3. **Создание материально-технического обеспечения внедрения ФГОС дошкольного образования** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1. | | | Обеспечение оснащённости развивающей среды в соответствии с требованиями ФГОСДО в соответствии возрастных групп | В течение 2013 – 2014 учебного года | | Определение необходимых изменений в оснащенности ДОУ с учетом требований ФГОС ДО | | | | | | Информационная справка | | | | -Комитет образования  -Рабочая группа  -Руководители ДОУ  - Руководители Методического совета «Педаго-гический поиск» | |
| 3.2. | | | Обеспечение соответствия материально-технической базы реализации ООП ДОУ | В течение 2013 – 2014 учебного года | | Приведение в соответствие материально-технической базы реализации ООП ДОУ с требованиями ФГОС ДО | | | | | | Информационная справка | | | | - Комитет образования  - Рабочая группа  - Руководители ДОУ | |
| 3.3. | | | Обеспечение укомплектованности методического кабинета ДОУ печатными и электронными образовательными ресурсами по всем разделам ООП ДОУ | В течение 2013 – 2014 учебного года | | Обеспечение укомплектованности методического кабинета ДОУ справочными материалами, методической литературой | | | | | | Информационная справка | | | | - Комитет образования  - Рабочая группа  -Руководители ДОУ | |
| 3.4. | | | Обеспечение контролируемого доступа участников образовательного процесса к информационным образовательным ресурсам в сети Интернет. | В течение 2013 – 2014 учебного года | | Расширение возможностей доступа пользователей к банку актуальной педагогической информации и обеспечение возможности дистанционной поддержки участников образовательного процесса | | | | | | Создание банка полезных ссылок, наличие на сайте ДОУ «ФГОС ДО» | | | | - Комитет образования  - Рабочая группа  - Руководители ДОУ | |
| **4. Создание организационно-информационного обеспечения внедрения ФГОС ДО** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.1. | | | Обеспечение публичной отчетности ДОУ о ходе и результатах введения ФГОС ДО (Включение в публичный доклад заведующей ДОУ раздела, отражающего ход введения ФГОС ДО). | | Май, 2014г. | | | Информирование общественности о ходе и результатах внедрения ФГОС | | | | | Размещение публичногодоклада на сайте ДОУ | | | | - Руководители ДОУ |
| 4.2. | | | Информирование общественности через СМИ о подготовке к введению и порядке перехода ДОУ на ФГОС ДО | | В течение 2013 – 2014 учебного года | | | Обеспечение условий открытости в реализации ФГОС всех субъектов образования | | | | | Публикации | | | | - Комитет образования  - Рабочая группа  Руководители ДОУ |