**Дорожная карта введения Федерального Государственного образовательного стандарта**

**дошкольного образования**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование мероприятий** | **Срок исполнения**  | **Результат** | **Формы отчетных документов** | **Ответствен-ные** **исполнители** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **1. Нормативное правовое обеспечение внедрения ФГОС дошкольного образования** |
| 1.1. | Изучение Федерального Государственного образовательного стандарта дошкольного образования | Сентябрь, 2013г. | Изучение документа | Отчёт | - Руководители ДОУ |
| 1.2. | Изучение инструктивно – методических писем по переходу на Федеральный Государственный образовательного стандарта дошкольного образования | Сентябрь-октябрь, 2013г. | Изучение документа | Отчёт  | - Руководители ДОУ |
| 1.3. | Разработка плана сопровождения введения Федерального Государственного образовательного стандарта дошкольного образования в дошкольных образовательных учреждениях | 01.10.2013г. | Система мероприятий, обеспечивающих внедрение ФГОС ДО | План сопровождения приказ  | - Комитет образования- Рабочая группа- Руководители Методического совета «Педаго-гический поиск»- Совет руково-дителей ДОУ |
| **2. Организационно – управленческое обеспечение внедрения ФГОС дошкольного образования** |
| 2.1. | Создание рабочей группы по подготовке введения Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования | 05.09. 2013г. | Создание и определение функционала рабочей группы | Приказ о создании рабочей группы по подготовке введения ФГОС ДО, положение | - Комитет образования |
| 2.2. | Организация курсовой подготовки по проблеме введения Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования  | В течение 2013 – 2014 учебного года | Поэтапная подготовка педагогических и управленческих кадров к введению ФГОС | Приказ об утверждении плана графика повышения квалификации, план курсовой подготовки | - Комитет образования- Рабочая группа- ЗабКИПКРО- Руководители Методического совета «Педаго-гический поиск» |
| 2.3. | Мониторинг уровня знаний заместителей заведующих по УВР требованиям ФГОС ДО | 15.09. 2013г. | Получение объективной информации знаний зам. зав. по УВР | Анализ в ходе тематического совещания с зам. зав. по УВР | - Комитет образования- Рабочая группа- Руководители ДОУ |
| 2.4. | Предварительный анализ ресурсного обеспечения в соответствии с требованиями ФГОС ДО | 10.10. 2013г. | Получение объективной информации о готовности ОУ к переходу на ФГОС ДО | Анализ в ходе тематического совещания с заведующими ДОУ | - Комитет образования- Рабочая группа- Руководители ДОУ |
| 2.5. | Организация участия различных категорий педагогических работников в муниципальных семинарах и других формах работы по вопросам введения ФГОС ДО | В течение 2013 – 2014 учебного года | Обеспечение научно-методического сопровождения перехода и внедрения ФГОС ДО | Материалы семинаров | -Комитет образования- Рабочая группа- Руководители Методического совета «Педаго-гический поиск»- Руководители ДОУ |
| 2.6. | Организация индивидуального консультирования педагогов по вопросам психолого-педагогического сопровождения введения ФГОС | В течение 2013 – 2014 учебного года | Определение возможных психологических рисков и способов их профилактики, расширение и обновление психодиагностического инструментария на основе запросов и современных достижений психологической науки | План работы психолога | -Руководители ДОУ- Комитет образования- Рабочая группа- Руководители Методического совета «Педаго-гический поиск» |
| 2.7. | Разработка и утверждение примерной основной образовательной программы ДОУ | 01.12. 2013г. | Создание ООП ДОУ | Протоколы рабочей группы | - Руководители ДОУ- Комитет образования- Рабочая группа |
| 2.8. | Внесение изменений в локальные акты деятельности ДОУ  | В течение 2013 – 2014 учебного года | Дополнения в документы, регламентирующие воспитательно – образовательную деятельность ДОУ по внедреню ФГОС ДО | Изменённые локальные акты, приказы | - Руководители ДОУ- Рабочая группа |
| 2.9. | Мониторинг введения ФГОС ДО | 10.10. 2013г.01.04.2014г. | Диагностические материалы | План контроля  | - Руководители ДОУ- Комитет образования- Рабочая группа |
| 2.10. | Проведение тематического совещания для заведующих и зам. зав. по УВР «Введение ФГОС дошкольного образования: проблемы и перспективы» | Апрель , 2014г. | Активное профессиональное взаимодействие по обмену опытом, обсуждению проблем и поиску их решения | Протокол совещания | - Комитет образования- Рабочая группа- Руководители ДОУ |
| 2.11. | Внесение изменений в систему оценки качества дошкольного образования в соответствии ФГОС ДО | 01.03.2014г. | Обеспечение инструментариев качества дошкольного образования в соответствии ФГОС ДО | Методические материалы  | - Комитет образования- Рабочая группа |
| 2.12. | Разработка методических рекомендаций к организации развивающей среды в соответствии ФГОС ДО | 01.03.2014г. | Методические рекомендации | Методические материалы | - Руководители Методического совета «Педаго-гический поиск» |
| 3. **Создание материально-технического обеспечения внедрения ФГОС дошкольного образования** |
| 3.1. | Обеспечение оснащённости развивающей среды в соответствии с требованиями ФГОСДО в соответствии возрастных групп | В течение 2013 – 2014 учебного года | Определение необходимых изменений в оснащенности ДОУ с учетом требований ФГОС ДО | Информационная справка | -Комитет образования-Рабочая группа-Руководители ДОУ- Руководители Методического совета «Педаго-гический поиск» |
| 3.2. | Обеспечение соответствия материально-технической базы реализации ООП ДОУ | В течение 2013 – 2014 учебного года | Приведение в соответствие материально-технической базы реализации ООП ДОУ с требованиями ФГОС ДО | Информационная справка | - Комитет образования- Рабочая группа- Руководители ДОУ |
| 3.3. | Обеспечение укомплектованности методического кабинета ДОУ печатными и электронными образовательными ресурсами по всем разделам ООП ДОУ | В течение 2013 – 2014 учебного года | Обеспечение укомплектованности методического кабинета ДОУ справочными материалами, методической литературой | Информационная справка | - Комитет образования- Рабочая группа-Руководители ДОУ |
| 3.4. | Обеспечение контролируемого доступа участников образовательного процесса к информационным образовательным ресурсам в сети Интернет.  | В течение 2013 – 2014 учебного года | Расширение возможностей доступа пользователей к банку актуальной педагогической информации и обеспечение возможности дистанционной поддержки участников образовательного процесса | Создание банка полезных ссылок, наличие на сайте ДОУ «ФГОС ДО» | - Комитет образования- Рабочая группа- Руководители ДОУ |
| **4. Создание организационно-информационного обеспечения внедрения ФГОС ДО** |
| 4.1. | Обеспечение публичной отчетности ДОУ о ходе и результатах введения ФГОС ДО (Включение в публичный доклад заведующей ДОУ раздела, отражающего ход введения ФГОС ДО).  | Май, 2014г. | Информирование общественности о ходе и результатах внедрения ФГОС | Размещение публичногодоклада на сайте ДОУ | - Руководители ДОУ |
| 4.2. | Информирование общественности через СМИ о подготовке к введению и порядке перехода ДОУ на ФГОС ДО | В течение 2013 – 2014 учебного года | Обеспечение условий открытости в реализации ФГОС всех субъектов образования | Публикации | - Комитет образования- Рабочая группаРуководители ДОУ |